## 2022 M. įstaigos ATASKAITA
PRITARTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. ........................... sprendimu Nr. .................
PATVIRTINTA Kauno lopšelio-darželio "Sadutė" direktoriaus 2023 m. sauio 31 d. įsakymu Nr. V-14
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO "SADUTĖ" (biudžetinės įstaigos pavadinimas) 2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija |  |  |  | Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) |  | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Komentaras
1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. |  |  |  | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) |  | 8 | 25 | 313% | Pasiektas didesnis rezultatas dėl metų prioritetinės veiklos.
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija | Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas |  |  | Faktinė reikšmė | Komentaras
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas: 1. Tobulinta darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. 1.1. Suorganizuoti individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitariant dėl svarbiausių metinių užduočių, darbo krūvio ir veiklos rezultatų. 1.2. Inicijuotas darbuotojų darbo našumo gerinimo procesas: naudojamos priemonės, technologijos, organizacijos struktūra ir pats procesas. 1.3. Išlaikytas nekintantis darbuotojų, tenkančių vienam ugdytiniui, skaičius. 1.4. Suorganizuoti 2 edukaciniai renginiai darbuotojams, gerinant mikroklimatą įstaigoje. 2. Suteikta visakeriopa pagalba darbuotojų profesiniam tobulėjimui. 2.1. Surasti socialiniai partneriai, bendradarbiauta su mokymo įstaigomis dėl studentų praktikos atlikimo. 2.2. Sudarytos palankios sąlygos visiems darbuotojams tobulinti profesines kompetencijas. 3. Žmogiškųjų išteklių planavimas. 3.1. Laisvų darbo vietų užpildymas, vykdant atrankos sistemą. 3.2. Stiprinti darbuotojų įgūdžiai, tobulinta kvalifikacija, sudarytos sąlygos darbuotojų perkvalifikavimui. | Užimtų pareigybių dalis (proc.) | 100 | 95.3 | 95.3% | Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 54.16 | Laisvas 1 et. logopedo ir 0,5 spec. pedagogo etatai bei 1 rezervinio mokytojo padėjėjo etatas. Laisvų vietų konkursai paskelbti.
[5 empty] | Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 2.5
| Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) | 50 | 55.23 | 110.5% | Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 24.25 | Nepedagoginio personalo laisvas etatas susidarė, nenaudojant rezervinio mokytojo padėjėjo etato, tačiau 2023-01-01 gavus savivaldybės pritarimą etatas naudojamas.
| Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) | 5 | 6 | 120% | Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.) |  |  | 2 | Du žmonės dirba po 0,5 etato.
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.) |  |  | 1 | 0,5 etato.
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 2 | Du žmonės dirba po 0,25 etato.
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių logopedų skaičius (vnt.) |  |  | 2 | 1,75 etato.
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 1 | 0,5 etato.
| Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.) | 0.13 | 0.14 | 107.7% | Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 0.25 | Planinė reikšmė padidėjo dėl 2022-09-01 mokytojų etatų padidėjimo.
[5 empty] | Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.) |  |  | 0.024
[5 empty] | Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 2.87
| Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) | 12.5 | 16 | 128% | Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 8 | 1 pedagoginis darbuotojas išėjo į priešlaikinę pensiją, 1 administracijos darbuotojas išėjo į pensiją, 2 nepedagoginiai darbuotojai išėjo dėl etatų mažinimo, 1 darbuotojas išėjo dėl sveikatos problemų, kiti išėjo savo noru.
[5 empty] | Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 7 | 2 mokytojos, 4 ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjos, sandėlininkė.
[5 empty] | Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 50 | 27 pedagoginiai darbuotojai ir 23 aptarnaujančio personalo darbuotojai.
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Vykdyta kvalifikacijos tobulinimo sistema. 1.1. Suorganizuoti 3 gerosios patirties sklaidos renginiai įstaigos viduje, taikant novatoriško ugdymo metodus ugdomojoje veikloje, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. 1.2. Vykdoma sistemingas kvalifikacijos tobulinimo koordinavimas ir stebėsena. 1.3. Suorganizuotas įstaigos viduje pedagogams seminaras „Emocinio intelekto lavinimas“. 1.4. Suorganizuoti darbuotojams mokymai/pratybos apie saugumą ir saugą įstaigos teritorijoje. 1.5. Darbuotojai skatinimi kelti kvalifikaciją. | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) | 80 | 100 | 125% | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 50 | 2022 m kvalifikaciją tobulino 100% bendruomenės narių. Pedagogai gilino žinias apie įtraukųjį ugdymą. Suorganizuotas įstaigos viduje darbuotojams seminaras: „Emocinio intelekto lavinimas“.
[5 empty] | Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) |  |  | 64
[5 empty] | Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) |  |  | 5 | Pedagoginiui personalui sudaromos sąlygos tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, mokymuose, konferencijose, metodiniuose renginiuose.
[5 empty] | Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur) |  |  | 36.12 | Darbuotojai dalyvavo seminaruose, mokymuose, konferencijose, metodiniuose renginiuose. 1 seminaras buvo suorganizuotas įstaigos viduje.
FINANSAI
I. Gautos lėšos
I. Gautos lėšos: 1. Racionalus finansų planavimas ir jų panaudojimas. 1.1. Vadovautasi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės politika. 1.2. Racionaliai pildytos BF formos STRAPIS sistemoje, atsižvelgiant į strateginį planavimą, metinį veiklos planą, savivaldybės biudžetą bei numatant papildomus finansavimo šaltinius. 2. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. 2.1. Pritrauktas gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. lėšas įstaigos gerbūvio tobulinimui ir jos panaudojamos atsižvelgiant į pagrindinius veiklos plano siekius. 2.2. Toliau dalyvauta programoje "Pienas vaikams" ir teikiamos ataskaitos finansavimui gauti. 2.3. Toliau dalyvauta "Vaisių ir daržovių" programoje ir teiktiamos ataskaitos finansavimui gauti. | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.) | 11 | 5.86 | 53.27% | Įstaigos metinis biudžetas (Eur) |  |  | 1088627.2 | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų planas nebuvo pasiektas, nes nebuvo išnuomotas turtas iki spalio mėn. bei liepos mėnesį įstaiga nedirbo.
[5 empty] | Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur) |  |  | 554599
[5 empty] | Lėšos ugdymui (Eur) |  |  | 435624
[5 empty] | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam ikimokyklinio ugdymo mokyklos mokiniui (Eur) |  |  | 2084.33
[5 empty] | Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur) |  |  | 63450
[5 empty] | Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) |  |  | 450
[5 empty] | Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur) |  |  | 12489.2
| Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) | 2000 | 3561.06 | 178.1% | Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Gauta parama pinigais (Eur) |  |  | 2965.06 | Gauta 1,2 proc GPM iš bendruomenės narių (269,33 daugiau nei 2021 m.).
[5 empty] | Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur) |  |  | 596 | Iš rėmėjų gauti 4 darbo stalai bei teniso projekto priemonės už 176 Eur.
| Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai) | 0 | 0 | 100% | Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
II. Išlaidos: 1. Planuotas prekių, paslaugų, darbų poreikis. 1.1. Parengtas racionalus įstaigos biudžeto asignavimų projektas, grįstas skaičiavimais ir analize. 1.2. Racionalesnis išteklių naudojimas, nustatant veiklos dėsningumus, atsižvelgiant į tvarumą ir ekonomiškumą. 2. Patvirtinto metinio asignavimo išlaidų plano laikymasis. 2.1. Esant poreikiui, nustatytais terminais ir tvarka atliktas asignavimų perskirstymas. 2.2. Asignavimų perskirstymai atlikti esant būtinybei iki kiekvieno ketvirčio paskutinio mėnesio 15 d. 2.3. Teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai atsiskaityta įstaigos savivaldos institucijoms apie įstaigos išlaidas. 3. Pagal turimus asignavimus sudarytas ir patvirtintas viešųjų pirkimų planas sistemoje VIPIS. 3.1. Pirkimai vykdomi pagal turimus asignavimus ir numatytą poreikį viešųjų pirkimų plane. 3.2. Visi pirkimai vykdomi pagal ekonominius klasifikacijos išlaidų straipsnius. | Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 98 | 97.83 | 99.83% | Metinės įstaigos išlaidos (Eur) |  |  | 1069677.24
[5 empty] | Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) |  |  | 1093411.2
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 910268.16
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 480052.21
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur |  |  | 444578.57
[5 empty] | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.) |  |  | 41.18
[5 empty] | Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 34910
[5 empty] | Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur) |  |  | 11310.48 | Naujai suremontuoti 2 kabinetai, naujai įrengtos 2 grupių lubos, vienoje laiptinėje užsakyti nauji laiptų turėklai. Įrengta šilumos punkto valdymo sistema.
[5 empty] | Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur) |  |  | 1806 | 2022 m. visi pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai dalyvavo tiksliniuose mokymuose, skirtuose įtraukčiai švietime.
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) |  |  | 3000 | Įsigyta lauko edukacinė priemonė (2500 iš ML ir 500 iš 1,2%).
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur) |  |  | 0
| Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 98 | 97.56 | 99.55% | Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai |  |  | 559383
[5 empty] | Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 545743.62
| Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.) | 67 | 85.94 | 128.3% | Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 63450
[5 empty] | Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 54530.99 | Visi maisto pirkimai buvo vykdomi tik per CPO, kurie lėmė lėšų taupymą. Įstaiga liepos mėnesį nedirbo.
TURTAS
I. Turto valdymas: 1. Užtikrintas racionalus ir tausojantis turto valdymas. 1.1. Vykdyta sunaudojamų energetinių išteklių apskaita ir kontrolė. 1.2. Vertintas energetinių išteklių sunaudojimas. 1.3. Pasirinktas racionalesnis išteklių naudojimo būdas: vertinant finansines ataskaitas, nustatant veiklos dėsningumus ir tendencijas. 1.4. Metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė. 1.5. Teikiamos išvados ir pasiūlymai racionalesniam išteklių naudojimui. 2. Užtikrintas įstaigos patalpų tausojantis turto valdymas. 2.1. Racionaliai paskirstytas įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas. 2.2. Užtikrintas ugdytinių maksimalių poreikių tenkinimas. 2.3. Atlikta kasmetinė patalpų apžiūra. 2.4. Inicijuoti susitarimai ir numatyti papildomi darbai. 2.5. Atlikta signalizacijos metinė patikra, pašalinti gedimai. 2.6. Savalaikis darbų aktų suderinimas, apmokėjimas už darbus. | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai) | 25 | 19.41 | 77.64% | Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m) |  |  | 2280.28
| Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 86 | 86 | 100% | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 1214.36
[5 empty] | Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.) |  |  | 10.91
[5 empty] | Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.) |  |  | 2 | Kiemo aikštelė ir tvora.
| Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 0 | 7.6 | 92.4% | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 103.1 | Salė ir skalbykla-kabinetas. Nuoma atnaujinta nuo spalio mėn. pasibaigus pandeminiui laikotarpui
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
| Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m) | 11.87 | 11.87 | 100% | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m) |  |  | 11.87 | 5 kabinetai
II. Kilnojamo turto valdymas | Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai) | 0 | 0 | 100% | Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas: 1. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygos. 1.1. Užtikrintas leistinas vaikų skaičis grupėse, užtikrinant privalomus higienos reikalavimus. 1.2. Pagal poreikius užtikrintas saugus vaikų fizinių, protinių ir emocinių galių plėtojimas grupėse. 2. Atsižvelgiant į ekstremalosios situacijos Lietuvoje padėtį, užtikrintas saugus ugdymo procesas įstaigoje. 2.1. Buvo koordinuoti ir valdyti srautai saugiam ugdymo proceso užtikrinimui. 2.2. Pasirūpinta sveikatos, saugos, higienos, aprūpinimo būtinosiomis priemonėmis. 3. Užtikrintos tinkamos ugdymosi sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 3.1. Atliktas pradinis ugdymo(si) poreikių vertinimas. 3.2. Suderinti ir patvirtinti ugdytinių, turinčių SUP sąrašai. 3.3. Užtikrintas įstaigos prieinamumas įvairiausių poreikių turintiems vaikams. 3.4. Švietimo pagalbos specialistų darbo laikas maksimaliai pritaikytas prie grupių darbo laiko. 3.5. Užtikrintas savalaikės pagalbos teikimas specialiųjų poreikių vaikams atsižvelgiant į jų ugdymosi poreikius. | Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus vaikų skaičius (žm. sk.) | 177 | 176 | 98.87% | Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius (Žm. sk.) |  |  | 60 | Įstaigoje veikia 4 lopšelio grupės.
[5 empty] | Darželio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 116 | Įstaigoje veikia 6 darželio grupės.
| Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita | 6 | 6 | 100% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 13
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 19 | Įstaigą keitė dėl išvykimo į užsienį ir gyvenamosios vietos keitimo.
| Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 33 | 36.36 | 110.2% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse dalis (proc.) |  |  | 1.7 | 1 ugdytinis turintis specialiųjų poreikių.
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse dalis (proc.) |  |  | 44.83
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų dalis (proc). |  |  | 0 | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų neturime.
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, dalis (proc.) |  |  | 36.36
Priešmokyklinio ugdymo organizavimas: 1. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygos. 1.1. Užtikrintas leistinas vaikų skaičius grupėse, užtikrinant privalomus higienos reikalavimus. 1.2. Sudarytos saugios vaikų fizinių, protinių ir emocinių galių plėtojimus ir poreikius atitinančias sąlygas grupėse. 2. Atsižvelgiant į ekstremalosios situacijos Lietuvoje padėtį, užtikrintas saugus ugdymo procesas įstaigoje. 2.1. Buvo koordinuoti ir valdyti srautai saugiam ugdymo proceso užtikrinimui. 2.2. Pasirūpinta sveikatos, saugos, higienos, aprūpinimo būtinosiomis priemonėmis. 3. Užtikrintos tinkamos ugdymosi sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 3.1 Užtikrintas įstaigos prieinamumas įvairiausių poreikių turintiems vaikams. 3.2. Švietimo pagalbos specialistų darbo laikas maksimaliai pritaikytas prie grupių darbo laiko. 3.3. Užtikrintas savalaikės pagalbos teikimas specialiųjų poreikių vaikams atsižvelgiant į jų ugdymosi poreikius. 4. Atnaujintias mokymosi metodų paketas, atitinkantis Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos nuostatą. 4.1 Buvo taikomi novatoriško ugdymo metodai – Verslumo ir finansinio raštingumo integravimas į veiklas, IKT, STEAM, minčių žemėlapiai. 4.2 Įgyvendintos priešmokyklinių grupių „Darželis be sienų“ veiklos. | Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.) | 17.5 | 16.27 | 93% | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigose (proc.) |  |  | 16.27 | 2 priešmokyklinėse grupėse ugdomi 4 didelių spec. poreikių vaikai (1 vaikas užima 2-jų vietą).
| Priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus (proc.) | 65 | 67.65 | 104.1% | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis (proc.) |  |  | 67.65 | 4 didelių spec. poreikių ir 19 fonetinių sutrikimų turinčių ugdytinių.
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc). |  |  | 0 | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų neturime.
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas: 1. Užtikrinta kiekvieno ugdytinio asmeninės pažangos ūgtis, siekiant ugdymo kokybės efektyvumo. 1.1. Pasiekta vaiko asmenins pažanga, taikant novatoriško ugdymo metodus. 1.2. Įgyvendinas įtraukiojo ugdymo prieinamumas įvairių poreikių vaikams, siekiant individualiosios ugdymo pažangos. 2. Užtikrintas ugdytinių fizinių, emocinių ir protinių galių plėtojimas, taikant novatoriškojo ugdymo veiklas. 2.1. Įgyvendintas 5-6 metų ugdytinių verslumo ir finansinio raštingumo projektas. 2.2. Įgyvendintas "Teniso integracija Lietuvos mokyklose ir darželiuose" projektas. 2.3. Buvo tęsiamos gauto ženklo “Aktyvi mokykla” ilgalaikio fizinio aktyvumo ir skatinimo veiklos, užtikrinant “Aktyvios mokyklos” statusą. 2.4. Įgyvendintas tvarumo ir ekologiškumo projektas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 2.5. Įgyvendintas STEAM projektas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 2.6. Įdiegta integruotų veiklų kultūra: per metus įgyvendintas 1 projektas ir 2 veiklos, pasitelkiant socialinius partnerius. 2.7. Dalyvauta projekte "Sveikatiada", įgyvendintos sveikos gyvensenos ugdymo veiklos. 2.8. Įgyvendintas kalbos komptencijų gerinimo projektas „Augu su knyga“. 3. Buvo skatinami mokytojai ir ugdytiniai aktyviai dalyvauti respublikinių ir tarptautinių įstaigų organizuojamuose renginiuose, parodose ir projektuose. 3.1 Tęsiamas socialinis bendradarbiavimo projektas su Kauno skyriaus Valakupių reabilitacijos centru “Gera jaustis reikalingu”. 3.2. Skatinamas kiekvieno mokytojo dalyvavimas respublikiniuose projektuose. 4. Užtikrintas vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) teikiamų ugdymo paslaugų kokybės, vertinimas. 4.1. Atlikta tėvų apklausa dėl ugdymo kokybės įvertinimo įstaigoje. 4.2. Atliktas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, siekiant išsiaiškinti kompetencijų pasiekimų lygį. | Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.) | 77 | 77 | 100% | Lopšelio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, dalis (proc.) |  |  | 76 | Fiksuojama ir stebima asmeninė vaiko pažanga, sudarant sąlygas sėkmingam vaikų ugdymui(si), individualizavimui ir diferencijavimui.
[5 empty] | Darželio grupėse, esančių vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, dalis (proc.) |  |  | 77 | Įgalintas novatoriško ugdymo metodas: integruojamas verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas į veiklas, skaitmeninių įgūdžių lavinimas, STEAM, minčių žemėlapiai, darželis be sienų, naratyviniai žaidimai. Pagerėjo darželio grupių vaikų pažinimo procesų, kalbos kompetencijos, komunikacijos, verslumo ir finansinio raštingumo, IKT pasiekimai dėl inovatyvių metodų taikymo ugdymo procese.
| Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, pagerinusių kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 77 | 100 | 129.9% | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius (vnt.) |  |  | 176 | Visi ugdytiniai pagerino komunikavimo kompetenciją.
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, saviraiškos galimybes atsiskleisti, skaičius (vnt.) |  |  | 176 | Visi ugdytiniai pagerino savarankiškumo, saviraiškos galimybes.
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, dalis (proc.) | 85 | 94.73 | 111.5% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių pažangą, dalis nuo bendro specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus (proc.) |  |  | 94.73 | Padaryta pažanga dėl logopedų, spec. pedagogo, psichologo, mokytojų padėjėjo ir socialinio pedagogo pagalbos.
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, pagerinusių kalbos ir kalbėjimo kompetenciją, dalis (proc.) |  |  | 94.73 | Padaryta pažanga dėl logopedų ir mokytojų diferianciavimo ugdymo procese.
| Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus | 85 | 85 | 100% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę lopšelio grupėje dalis (proc.) |  |  | 82 | 2022 m. 05 mėn. buvo atlikta tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa, kurių vaikai lanko lopšelio grupes.
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę darželio grupėje, dalis (proc.) |  |  | 86 | 2022 m. 05 mėn. buvo atlikta tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo grupes.
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių ugdymo kokybę vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 89 | 2022 m. 05 mėn. buvo atlikta tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa, kurių vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo grupes.
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių individualią pažangą, dalis (proc.) | 87 | 87 | 100% | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, sėkmingai baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 100 | Visi ugdytiniai baigė priešmokyklinio ugdymo programą.
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių mokymosi pasiekimus, dalis (proc.) |  |  | 87 | Dėl nuoseklaus, novatoriško ugdymo bei IKT, verslumo ir finansinio raštingumo metodų taikymo. Ugdytiniai įgijo žinių, kaip savarankiškai mąstyti ir mokytis mokymosi procese. Mokėsi reflektyviai, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti.
| Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 60 | 57 | 95% | Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (proc.) |  |  | 55 | Liepos mėnesį ugdymo procesas nevyko, nes įstaiga nedirbo.
[5 empty] | Lankytų dienų dalis darželio grupėse (proc.) |  |  | 67
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankytų dienų dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (proc.) |  |  | 70
| Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.) | 20 | 142 | 710% | Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams, skaičius (vnt.) |  |  | 80 | Mokytojai su ugdytiniais aktyviai dalyvavo respublikinių ir tarptautinių įstaigų organizuojamuose renginiuose, parodose ir projektuose.
[5 empty] | Vaikų, gavusių nominacijas, tapusių laureatais konkursuose, įvairiuose renginiuose, skaičius (vnt.) |  |  | 62 | Gautos padėkos už dalyvavimą projektuose.
| Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius (vnt.) | 30 | 75 | 250% | Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 65 | Įstaigos pedagogai dalyvavo įvairiuose Respublikiniuose projektuose, kurie skirti vaikų ugdymo kokybei gerinti.
[5 empty] | Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 10 | Įstaiga dalyvavo tarptautiniuose "eTwinning” ir STEAM projektuose.
III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas
1.Užtikrintas saugiai ir gerai besijaučiančių vaikų ugdymo įstaigoje, vertinimas. 1.1. Atlikta tėvų apklausa dėl vaiko savijautos įvertinimo įstaigoje. 1.2. Atlikta pedagogų apklausa, siekiant išsiaiškinti prevencinių programų poveikį vaiko ugdymuisi ir emocinei savijautai. 2. Sustiprinta lauko pedagogikos veikla, plečiant ugdymąsi lauko erdvėse. 2.1. Suorganizuota tradicinė vasaros stovykla visiems įstaigos ugdytiniams. 2.2. Ugdymo veiklų perkėlimas į lauko erdves. 2.3.Suorganizuotos 12 švenčių ugdytiniams, stiprinant bendruomeniškumą ir tradicijų puoselėjimą. 2.4. Įgyvendintos 15 ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių „Darželis be sienų“ veiklos. 3.Užtikrinta saugi vaikų savijauta, stiprinant vaikų socialinio-emocinio prevencinę veiklą, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. 3.1. Vykdytos provencinės programos "Kimochi", Lions Quest "Laikas kartu". 3.2. Vykdytos patyčių prevencijos, tolerancijos dienos, pasaulinės psichikos dienos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos veiklos. | Vaikų saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) [ikimokyklinis ugdymas] | 85 | 87 | 102.4% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių lopšelio grupės vaikų savijautą įstaigoje dalis (proc.) |  |  | 83 | Anoniminė apklausa atlikta internetinės apklausos būdu 2022 m. gegužės mėnesį.
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių darželio grupės vaikų savijautą įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 91 | Apklausa atlikta internetinės apklausos būdu 05 mėn. Pasiekti tokie rezultatai dėl patyčių prevencijos, tolerancijos dienos, pasaulinės psichikos dienos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos veiklų.
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 2 | "Kimochi", alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos veiklas).
| Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo programą, saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) | 75 | 91 | 121.3% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, savijautą, dalis (proc.) |  |  | 91 | 2022 m. 05 mėn. apklausa atlikta internetinės apklausos būdu.
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 2 | "Lions Quest", alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos veiklas).
| Grupių, dalyvaujančių socialinio ir emocinio ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.) | 90 | 100 | 111% | Grupių, dalyvaujančių edukacinėse socialinio emocinio ugdymo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 8 | Dalyvavo visos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės.
[5 empty] | Grupių, dalyvaujančų vaikams vedamose edukacinėse sveikatos stiprinimo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 12 | "Aktyvi mokykla" ir "Sveikatiada" projektuose dalyvavo visos grupės.
IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas
IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas: 1. Stirptintas švietimo pagalbos įstaigoje teikimas, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų poreikius. 1.1. Rengiamos užduotys tęstiniam darbui namuose. 1.2. Parašyti straipsniai, teikiamos rekomendacijos šeimoms. 1.3. Tobulintas VGK veiklos darbas, organizuojant įstaigos bendruomenės švietimą vaiko gerovės srityse. | Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 36 | 36.36 | 101% | Logopedo pagalbą gaunančių ikimokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 36.36 | Įstaigoje dirba 2 logopedai.
[5 empty] | Specialiojo pedagogo paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis (proc.) |  |  | 4.3 | Įstaigoje dirba 2 spec. pedagogai.
[5 empty] | Psichologo paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis (proc.) |  |  | 4.3 | 1 psichologas 0,5 et.
[5 empty] | Vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 7.27
[5 empty] | Logopedo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 67
[5 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 11
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų vaikų dalis (proc.) |  |  | 11
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 4.6
V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas:
1. Įsigytos šiuolaikinės informacinės edukacinės ugdymo priemonės. | Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius (vnt.) | 1 | 11 | 1100% | Įsigytų interaktyviųjų lentų skaičius (vnt.) |  |  | 0 | Interaktyviųjų lentų įsigyjimas buvo vykdomas 2020 m.
[5 empty] | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.) |  |  | 4 | Daugialypės terpės projektoriais buvo aprūpintos 4 grupės.
[5 empty] | Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų priemonių skaičius (vnt.) |  |  | 1 | Įsigytas 1 kompiuteris.
[5 empty] | Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų priemonių (vnt.) |  |  | 6 | Įsigyti 6 projektoriaus ekranai.
PRITARTA Kauno lopšelio-darželio "Sadutė" tarybos 2023 m. sausio 31 d. protokoliniu nutarimu Nr. 15